Утверждено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья», Протокол № 12 от «10» декабря 2010 г.

- СТАНДАРТ

ведения строительства Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»

(стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных  работ, организации контроля  и качества строительно-монтажных работ)

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства,  выполнения работ или оказания услуг.

1.2. Стандарт организаций НП СРО «АСП» - стандарт, утвержденный и применяемый организациями НП СРО «АСП» для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения видов работ на которые члену партнерства выдан допуск, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.

1.3. Настоящий документ Стандарт ведения строительства, принятый в НП СРО «АСП» и требования, предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства (далее - Стандарт,   Партнерство) устанавливает  в    соответствии с      положениями     Федерального   Закона    от    1   декабря    2007     года   N  315-Ф3 "О саморегулируемых организациях",  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", а также в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, Уставом Партнерства, Правилами саморегулирования Партнерства, и иными документами Партнерства,  правила выполнения работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ и системе контроля за выполнением таких работ, принятыми в Партнерстве и используемыми  при осуществлении строительной деятельности членами Партнерства.

1.4. Настоящий Стандарт  устанавливает для применения членами Партнерства - общие правила ведения строительства, процедуры контроля качества в период строительства,  соответствия технологическим и техническим  требованиям  законченных строительством объектов недвижимости (зданий, сооружений).

1.5. Настоящий Стандарт подлежит соблюдению членами Партнерства  в  соответствии с обязательствами, принимаемыми членами Партнерства по обеспечению норм саморегулирования в рамках деятельности Партнерства, а также  условиями членства в Партнерстве. Наличие и функционирование системы контроля качества строительства является одним из условий оказывающим влияние на качество объектов капитального строительства.

1.6. Ответственность в случае нарушения строительными организациями - членами Партнерства  положений настоящего Стандарта устанавливается Положением о дисциплинарной ответственности.

2.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

2.1. Контроль безопасности и качества строительства проводится в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, принятого  в качестве обязательства принимаемого на себя членами Партнерства  при осуществлении ими деятельности по строительству новых и реконструкции существующих объектов недвижимости.

2.2. Для обеспечения выполнения требований Градостроительного Кодекса РФ по строительному контролю, в каждой строительной организации должна быть разработана, внедрена и функционировать система контроля качества строительных работ, соответствующая специфике деятельности организации.

  - Целями системы контроля качества строительных работ являются:

- обеспечение соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям утвержденной проектной документации, СНиП и других действующих нормативных документов, договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- предотвращение нарушений требований нормативных документов, строительных технологий, законодательных требований в области  градостроительства;

-  обеспечение соответствия создаваемой строительной продукции и услуг требованиям потребителей;

своевременное устранение замечаний  (несоответствий), выявленных по результатам строительного контроля, лабораторных испытаний, органов государственного строительного надзора, Исполнительной дирекции Партнерства.

  - Задачами системы контроля качества строительных работ являются:

- определение соответствия показателей качества строительных материалов и выполняемых работ установленным требованиям;

- повышение качества работ, снижение непроизводительных затрат на переделку, дефектов, брака, иных несоответствий;

- своевременное выявление, устранение и предупреждение дефектов, брака и нарушений правил производства работ, иных несоответствий, а также причин их возникновения;

- повышение производственной и технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечение качества строительно-монтажных  работ.

  - Система контроля качества строительных работ состоит из следующих элементов:

- Строительный контроль (входной контроль проектной документации, производственный, геодезический, авторский,  лабораторный контроль, контроль заказчика (застройщика), государственный строительный надзор и иные виды контроля, предусмотренные законодательством и нормативными документами);

- Нормативная документация (ГОСТ, СНиП, технологические карты, инструкции, схемы операционного контроля и т.п.);

- Организационная структура с распределением ответственности и полномочий;

- Ведение исполнительной документации по оформлению результатов строительного контроля (журналы, акты и иные документы, предусмотренные законодательством и нормативными документами);

- Метрологическое обеспечение строительства.

  - В зависимости от видов деятельности организации, указанных в ее уставе, система контроля качества строительных работ может быть дополнена.

  - Строительная организация обязана выполнять строительные работы в соответствии с заданием заказчика, определенным договором строительного подряда, проектной и (или) технической документацией, требованиями технических регламентов, иной документации, установленной законодательством, обязательными стандартами и правилами.

  - Строительная организация обязана исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность строительной организации. Строительная организация обязана при выполнении строительных работ соблюдать обязательные требования стандартов и правил, правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Строительная организация не вправе использовать в ходе выполнения строительных работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных требований стандартов и правил, обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

  - Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного в составе проектной документации проекта организации строительства или с существенными отклонениями от проекта организации строительства. В случае необходимости таких отклонений от проекта организации строительства соответствующие изменения проекта организации строительства должны быть утверждены генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Строительная организация обязана при выполнении строительных работ на каждом объекте строительства вести общий журнал работ,  специальные журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, оформлять другую производственную и исполнительную документацию. Указанная документация ведется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, а в части, не урегулированной такими обязательными для исполнения правовыми актами, в соответствии с рекомендательными стандартами и правилами и (или) порядком, определенными генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - В процессе производства строительно-монтажных работ строительной организацией должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

  - Строительная организация обязана обеспечивать в соответствии с действующим законодательством безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, сохранности объектов культурного наследия

- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Строительный контроль осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и иными нормативными документами.

  - Содержание работ при проведении строительного контроля и ответственность  за его проведение установлена в Приложении 1.

  - Для проведения строительного контроля в организации могут создаваться специальные комиссии. Состав комиссии, периодичность контроля, а также действия по результатам работы комиссий  должны быть определены  в документах организации.

  - Результаты строительного контроля должны периодически анализироваться руководством организации. По результатам анализа должны разрабатываться мероприятия.

  - Организационно-технические мероприятия должны быть разработаны в организации в случаях:

- применения к организации мер административного воздействия за правонарушения в области градостроительства, норм и правил охраны труда, техники безопасности, трудового законодательства, земельного законодательства,

- вынесения предписаний надзорными органами,

- выявления несоответствий по результатам плановой проверки Исполнительной дирекции Партнерства,

- выявления несоответствий по результатам работы комиссий по расследованию причин аварий и несчастных случаев на производстве,

- в случае предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях.

- ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

  - Лабораторный контроль осуществляют лаборатории (испытательные подразделения) на основании договорных отношений или аккредитованные в установленном порядке.

  - Область аккредитации лаборатории  должна содержать и обеспечивать договорами  осуществление работ, услуг на виды работ выполняемых строительной организацией.

  - Контроль и испытания, осуществляемые лабораториями (испытательными подразделениями), не снимает ответственности с персонала организаций за качество принятых и применяемых строительных материалов и выполняемых работ.

  - Лаборатории обязаны регистрировать результаты контроля и проведенных испытаний в документах, определенных нормативными документами.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

  - В документах строительной организации должна быть определена ответственность должностных лиц за организацию и выполнение строительного контроля, метрологическое обеспечение строительства, обеспечение нормативными документами.

  - Рекомендуется подчинять подразделения (должностные лица), ответственные за организацию и осуществление строительного контроля главному инженеру организации или иному представителю руководства организации, обладающим строительными компетенциями.

  - Ответственность за организацию и выполнение строительного контроля, метрологическое обеспечение строительства, обеспечение нормативными документами рекомендуется излагать в следующих документах:

- положение о подразделении, осуществляющем строительный контроль

- должностная инструкция специалиста

- приказ о закреплении ИТР за выполнение видов работ

- иных документах, принятых в практике  организации.

  - Требования по профессиональному составу, стажу работы, количеству инженерно-технических работников, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля установлены в документах законодательных актах, нормативных документах муниципальных образований, органов надзора, саморегулируемых организаций, и нормативных документах, разработанных в  организации.

- НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

  - Для осуществления строительного контроля в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса РФ, в строительной организации должна применяться действующая, актуальная нормативная документация.

  - Нормативная документация для осуществления строительного контроля включает следующие документы:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- ГОСТы, технические условия, иностранные нормативные документы, СНиП, на выполнение работ, методам испытаний и др.;

- технологические карты (в т.ч. типовые);

- схемы операционного контроля качества (в т.ч. типовые);

- ППР (в т.ч. с применением кранового оборудования);

- и др.

  - Действующей нормативной документацией должны быть обеспечены все виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,  выполняемые организацией.

  - Перечень действующей нормативной документации (в организации, на объекте, при выполнении видов работ и т.п.) должен быть разработан, утвержден уполномоченным лицом и ежегодно пересматриваться на актуальность. Ответственность за разработку и актуализацию перечней должна быть закреплена в должностных инструкциях или иных документах организации.

  - Допускается заключение договора на информационное обеспечение при соблюдении требований действующего законодательства на распространение информационных продуктов.

- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

  - Исполнительная документация в строительстве необходима для:

- регистрации результатов строительного контроля в течение всего срока строительства,

- подтверждения качества применяемых материалов и изделий, выполнения работ,

- проведения анализа результатов,

- принятия решений и разработки организационно-технических мероприятий для устранения и предупреждения выявленных дефектов и несоответствий.

  - Ответственность за ведение исполнительной документации установлена в законодательных документах, документах Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору, и иных действующих нормативных документах и должна быть для персонала определена в положениях, должностных инструкциях, приказах  и т.п.

  - Сроки хранения исполнительной документации - не менее 5-х лет по окончании строительства.

  - К исполнительной документации относятся:

- рабочий проект с внесенными изменениями;

- общий журнал работ,

- журнал производства отдельных видов работ

- специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается Государственным строительным надзором,

- журнал авторского надзора проектных организаций;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;

- иная исполнительная документация, предусмотренная Градостроительным кодексом, СНиП и иными нормативными документами.

- МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Основной задачей метрологического обеспечения строительства является обеспечение достоверности измерений при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с целью соблюдения требований проектной документации,  нормативных документов в области строительства и гарантии соблюдения требований нормативной документации в процессе эксплуатации объекта.

  - Для обеспечения требуемой точности и надежности при производстве строительных работ, в каждой организации, осуществляющей строительство, должны быть выполнены следующие требования:

- все применяемое контрольно-измерительное, испытательное оборудование должно проходить через запланированные промежутки времени поверку (калибровку), гарантирующее поддержание их точностных характеристик в установленных пределах;

- все структурные подразделения организации, осуществляющей строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства должны быть обеспечены контрольно-измерительным, испытательным оборудованием в количестве, необходимом для выполнения требований проектной, нормативной документации;

- все измерительные операции должны выполняться работниками соответствующей квалификации, имеющими специальную подготовку или прошедшими соответствующее обучение.

- Директор НП СРО «АСП» _____________________ /С.В. Федоренко/

Приложение 1.

Таблица 1. ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

| Вид контроля | Содержание работ при контроле | Ответственный за проведение | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль проектной, рабочей документации | Проверка комплектности проектной документации и достаточности содержания в ней технической информации для производства работ. Проверка наличия в организации типовой проектной документации. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; Комиссия внутреннего контроля, назначенная руководителем строительной организации | На основании договора подряда |
| Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования | Проверка соответствия поступающих материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям проектной, нормативной документации. Соблюдение правил выполнения погрузо-разгрузочных работ, складирования и хранения. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; Комиссия внутреннего контроля, назначенная руководителем строительной организации | В соответствии с технологией строительства, договором подряда, требованиями проектной, нормативной документации |
| Операционный контроль строительных процессов или производственных операций | Проверка соответствия выполнения строительных процессов или производственных операций требованиям проектной, нормативной документации, осуществляемый в процессе их выполнения. Операционный контроль должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. Основные задачи операционного контроля: -соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; -обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов; -своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению; - своевременность и правильность оформления исполнительной документации; - обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной, нормативной документации; -выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; - устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ; -повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением возлагаются на главного инженера организации, осуществляющей строительство); организация заказчик; организация застройщик; комиссия внутреннего контроля, назначенная руководителем строительной организации | В соответствии с технологией строительства в соответствии со схемами операционного контроля качества на выполнение соответствующего вида работ, договором, требованиями проектной, нормативной документации. |
| Лабораторный контроль | В соответствии с требованиями | Лаборатория (испытательное подразделение) | В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации. |
| Геодезический контроль | Обеспечение соответствия геометрических параметров при размещении, разбивке и возведении объектов строительства требованиям проектной документации и нормативных документов. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Организация заказчик. | В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации. |
| Приемочный контроль строительно-монтажных работ | Проверка качества выполненных работ, а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов, осуществляемая по их завершению. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов, перечень которых определяется требованиями проектной документации или специалистами Государственного строительного надзора. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приёмке в процессе строительства с составлением акта. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; организация заказчик; организация застройщик; комплексная комиссия в составе представителей заказчика и подрядных организаций | В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации, законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность. |
| Контроль заказчика (застройщика) | Обеспечение соответствия выполняемых работ, применяемых материалов требованиям проектной документации потребителя. | Организация – заказчик (застройщик) | В соответствии с договором с организацией, осуществляющей строительство, требованиями законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность. |
| Авторский надзор | Обеспечение обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. | Разработчик проектной, рабочей документации или лицо, нанятое заказчиком по договору | В соответствии с требованиями СП 11-110-99 |
| Государственный строительный надзор за качеством строительства | Проведение проверок органами Государственного строительного надзора осуществляется в соответствии с «Порядком проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. РД-11-04-2006», утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № 1129. Ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. | Уполномоченные органы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 | В соответствии с требованиями РД-11-04-2006 |