|  |  |
| --- | --- |
|  | Ассоциация Саморегулируемая организация«Альянс строителей Приморья»690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,e-mail: office@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *г. Владивосток,* *ул. Калинина, д. 42, каб. 214* | “ | 09 | ” | ноября | 20 | 18 | г. |
| (место составления) |  | (дата составления) |

11:15

(время составления)

**ПРОТОКОЛ № 38-18**

**заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП»)**

**Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:**

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета – Федоренко Сергей Владимирович;

Член Дисциплинарного комитета – Чабанюк Елена Владимировна.

Присутствует 2 (два) члена комитета. Кворум имеется.

Форма проведения заседания - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного комитета АСО «АСП».

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Решаются процессуальные и организационные вопросы:

**СЛУШАЛИ:** Федоренко С.В., который предложил:

Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – С.В. Федоренко,

Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕШИЛИ**:**

Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Федоренко С.В.

Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**В присутствии:** Генерального директора ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» - А.В. Трусевского.

**Повестка дня:**

1. О применении меры дисциплинарного воздействия - вынесение предписания об обязательном устранении нарушений ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» в связи с выявленными нарушениями на основании Акта внеплановой выездной проверки № 1В от 08.10.2018.

**По первому вопросу повестки дня:** Заслушан Заместитель председателя Дисциплинарного комитета – Федоренко Сергей Владимирович. В ходе рассмотрения материалов, поступивших от Контрольного комитета АСО «АСП» установлено следующее: специалистами Контрольного комитета АСО «АСП» председателем Контрольного комитета - В.О. Флоря, главным специалистом по строительному надзору – В.В. Бабушкиным в отношении ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС», на основании приказа № 1хххх-0 от 06.09.2018, 04.10.2018 проведена внеплановая выездная проверка объекта: «Благоустройство территории общего пользования». Благоустройство территории осуществляется на основании контракта, заключенного конкурентным способом, № 3250203507117000015 от 08.08.2017 в части выполнения работ по благоустройству территории. В качестве заказчика выступает – МКУ «Управление Строительства и Капитального ремонта г. Артема», в качестве подрядчика выступает член АСО «АСП» ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС», генеральный директор А.В. Трусевский, ИНН 2501018556. Предметом проверки являлось исполнение ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» обязательств по указанному контракту.

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки Контрольным комитетом составлен акт № 1В от 08.10.2018.

**В результате проведенной проверки выявлены нарушения:**

1. Бортовые камни выполнены со сколами на лицевой поверхности в количестве – 68 штук;

2. Бортовые камни выполнены со сдвигами по отношению к плоскости профиля клумб – 69 штук;

3. Визуально установлен перепад высот обрамления клумб из бортового камня – 3 участка длиной 15 м;

4. Установлена не прямолинейность профилей установки бортовых камней общей длиной – 16 м.;

5. при выполнении работ по благоустройству подрезка бортовых камней в угловых выполнена в соединениях не в едином стиле – 18 углов;

6. Бортовые камни в количестве 18 штук установлены с расхождением ширины более 5 мм.;

7. По всем выполненным работам установлены дефекты укладки брусчатки: искривление швов, кривых подрезов брусчатки в местах стыковки участков, разнонаправленность, несоблюдение параллельности относительно бордюрного камня, просадки участков, отсутствия заполнения швов на общей на общей площади 1600м2.

**Вывод: за допущенные нарушения в действиях/бездействиях юридического лица ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» усматриваются признаки нарушений статьи 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 52, ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ.**

***За данное нарушение ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» несет дисциплинарную ответственность в порядке части 4, статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами АСО «АСП» - Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов ассоциации мер дисциплинарного воздействия (положение о дисциплинарном комитете), утверждённого решением Совета АСО «АСП» от 14 июня 2017 г., протокол № 363.***

**Нарушение совершено** ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС», ИНН 2501018556, генеральный директор А.В. Трусевский, (юридический адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 30А, кв. 31).

**Заслушав лиц, участвующих в заседании:**

Генеральный директор ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» - Трусевский Андрей Викторович,

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета – Федоренко Сергей Владимирович,

Член Дисциплинарного комитета – Чабанюк Елена Владимировна.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать, что ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» допущены нарушения при исполнении обязательств по контракту №3250203507117000015 от 08.08.2017 согласно Акту внеплановой выездной проверки акт № 1В от 08.10.2018. Что является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.
2. Вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, а именно:
	1. Заменить бортовые камни со сколами на лицевой поверхности в количестве - 68 штук;
	2. Устранить сдвиги бортовых камней по отношению к плоскости профиля клумб – 69 штук;
	3. Устранить перепад высот обрамления клумб из бортового камня – 3 участка длиной 15 м.;
	4. Устранить не прямолинейность профилей установки бортовых камней общей длиной 16 м.;
	5. Произвести подрезку бортовых камней в угловых соединениях в едином стиле – 18 углов;
	6. Заменить бортовой камень с расхождением ширины более 5 мм. – 18 штук;
	7. Устранить дефекты укладки брусчатки: искривление швов, кривых подрезов брусчатки в местах стыковки участков, разнонаправленность, несоблюдение параллельности относительно бордюрного камня, посадки участков, отсутствия заполнения швов на общей площади 1600 м2.

3. О выполнении предписания уведомить в срок **до 03.12.2018г.** Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Альянс строителей Приморья», 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214, тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01, e-mail: office@a-s-p.org.

4. Контрольному комитету АСО «АСП» 03.12.2018г. провести внеплановую выездную проверку в отношении ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» на предмет устранения выявленных замечаний.

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, несет дисциплинарную ответственность.

6. В течение двух рабочих дней с даты настоящего заседания направить ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» копию протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий на заседании

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета С.В. Федоренко

Секретарь заседания

Член Дисциплинарного комитета Е.В. Чабанюк